2021年参与式预算项目信息公开-顺德区企业投保

出口信用保险专项资金（第一季度总结）

为稳定外贸增长，降低贸易风险，支持企业抢抓订单，根据《关于印发佛山市中小微企业投保出口信用保险专项资金实施方案的通知》（佛府办函〔2016〕915号）以及佛山市顺德区经济促进局关于印发《顺德区成长型企业投保出口信用保险专项资金管理办法》的通知（顺经发〔2020〕7号）的文件精神，我局开展了支持企业投保出口信用保险，扩大政策覆盖面的有关工作，2021年区财政预算实际安排“顺德区企业投保出口信用保险专项资金”700万元。现将该项目第一季度工作的实施情况，公布如下：

**一、组织领导**

本专项资金的政策主管部门是区经济促进局。区经促局与有关保险公司一同，推进政策的宣传、资金申报和拨付等工作。

**二、宣传工作**

本专项资金细分为两个资金项目，一是佛山市中小微企业投保出口信用保险专项资金；二是顺德区成长型企业投保出口信用保险专项资金。前者自2016年起实施，后者自2020年3月起实施。目前主要通过3个渠道对企业进行宣传：1.通过政府网站以及微信公众号进行政策以及申报指南、资金公示、资金拨付等信息的发布；2.通过与保险公司联合举办政策宣讲会，向有关外贸企业进行政策解读。2020年10月27日，由我局指导举办的“金融赋能实体，助力外贸发展”跨境金融政策与业务宣讲会在华桂园顺利举行，参会企业约100家。2021年4月7日，我局与顺德海关联合举办“共同促进区域企业升级合作备忘录签署仪式暨政策宣讲会”，会上就企业出口信用保险的有关政策，向企业做了详细的宣讲，参会企业及行业商协会等约150多人；3.通过一季度的暖春行动走访企业，向企业宣讲解读政策。总体来讲，能做到将关键信息传达给企业，帮助企业了解政策，并结合自身实际，投保出口信用保险。

**三、资金项目的实施情况**

1. 佛山市中小微企业投保出口信用保险专项资金：根据市商务局的有关工作安排，针对2019年的配套项目，将于第二季度开展申报工作。

2.顺德区成长型企业投保出口信用保险专项资金：2021年2月7日，我局开展了2020年度第三期（11-12月）的项目申报工作，经第三方（产创公司）初审，我局复审后，于3月18日在顺德政府网及佛山扶持通网站进行公示，3月30日下达资金通知并拨付给企业, 共计26家企业获得资金支持，涉及保费总额3425015.58元，扶持金额491381.54元。2021年第一期（1-6月）的项目，计划在7月份开展申报工作。

**四、项目的阶段性成果**

该资金的绩效目标之一，是支持更多的企业投保出口信用保险，通过保险公司的力量保障企业的收款权益。据统计，一季度小微企业类保单投保企业家数291家，一般企业类保单投保企业家数86家。申请理赔企业7家，涉及案件14宗，挽回企业直接经济损失金额约625万元。

世界疫情下，我局将继续加大政策宣讲的力度，针对行业进行宣传，大力推进政策的落实，为更多企业开拓国际市场，保驾护航。

**五、下阶段工作安排**

1.根据市商务局关于“佛山市中小微企业投保出口信用保险专项资金”的有关工作安排，针对2019年的配套项目，将于第二季度开展申报工作。

2.顺德区成长型企业投保出口信用保险专项资金（2021年第一期）支持1-6月的投保项目，将于2021年7月启动有关申报工作。

3.继续做好政策宣传。通过政策宣讲会推进政策宣传和解读是主要工作之一，下阶段我局将与有关信保公司联合开展镇街宣讲会。另外，下阶段将结合资金项目的申报、公示和拨付工作，将政策再次通过网络渠道推送给各企业，以达到政策推广的目的。

3.回访投保企业。适时回访企业，聆听企业的诉求，了解政策在落实过程中遇到的问题，定期总结经验，提出改进措施。