顺德区教育局2021年初中特色项目参与式预算第一季度实施情况公告

一、项目概况

为贯彻落实全区教育大会精神和区委区政府《关于推动教育高质量发展的若干意见》要求，推进初中学校特色发展，促进我区初中教育特色鲜明、优质均衡发展，为高中阶段输送更多优质生源。根据区教育工作领导小组意见，从2021年起，一中外国语学校、顺德一中南校区两所公办品牌初中学校每年特色项目经费提升至200万/所，该项目预算总额为400万，获顺德区财政预算批复金额400万；截止到2021年3月31日，该项目支出0.00元。

二、项目情况

（一）资金使用方向。

区属公办品牌初中创建学校2所，分别为一中外国语学校、顺德一中南校区，按照200万/所学校的资金分配打造特色学科。最终根据学校提交的建设方案、预算明细以及效果评估，制定科学合理的资金分配方案。

（二）资金管理情况。

 1.严格资金审批制度：划拨款项均需经层级审批并经主管局领导、局长签名确认后方能划拨，使资金监控措施落到实处。

 2.严格执行有关财经纪律：项目资金严格执行政府拨款制度。教育局财务会计处理统一按区政府有关规定由区核算处办理，严格遵守相关财经纪律。

（三）项目开展情况。

目前我局（科室）组织实施项目的具体工作：

1.落实组织领导：我局主管领导多次参与科室工作协调会，统筹指挥项目开展的各项工作，制定合理有效的工作方案。

2.明确岗位职责：该项目是区教育局负责管理，保证项目开展有组织、有措施、有实绩。

3.实施过程：已经完成对学校特色学科建设项目所申报项目及预算经费的审核工作。

三、下一步工作计划

（一）待经费核拨至学校后，在学校项目实施过程中，区教育局加强监管，检查资金使用情况，跟进资金使用进度；

 （二）学校严格按照学校制定，经区教育局审核的项目实施方案，做好硬件设施建设、师资培训、合作办学、课程开发、人才培养模式创新和对外交流等工作，严格遵守相关财经纪律。

 顺德区教育局

 2021年4月28日