食用农产品快速检测项目2021年二季度

工作总结

为加强食用农产品进入批发、零售市场后的质量安全监督管理，保障我区市场销售食用农产品消费安全，2021年二季度，我局组织各政府实验室和移动快检车对全区十个镇街的农贸市场、生鲜店等食用农产品销售单位开展了快速检测工作，并承担了餐饮保障任务。现将“食用农产品快速检测”项目2021年第二季度实施情况公告如下：：

一、总体抽检情况

2021年4月至6 月，每日开展快速检测工作，切实做到快检工作不断档、不缺位，累计完成不同品种食用农产品快速检测69453 批次，检测合格68268 批次，不合格1185 批次，合格率98.29%。其中，蔬菜类54984批次，合格53928 批次，不合格1056批次，合格率98.08%；水产品9965批次，合格9867批次，不合格98批次，合格率99.02%；蛋类971批次，合格950批次，不合格21批次，合格率97.84%；畜禽肉类3533批次，合格3523 批次，不合格10批次，合格率99.72%。

- 不合格产品处置情况

- 2021年二季度共检出快检不合格的1185批次食用农产品，为防止不合格产品回流市场，除部分售罄外，已由属地市场监管所督促相关单位第一时间进行下架及销毁处理，第三方检测机构对快检发现销售不合格食用农产品的经营者在接下来的3 天之内开展跟踪抽检，再次快检不合格的，进行监督抽检，由监管部门根据检验结果依法处理。二季度共计销毁不合格食用农产品1787.87公斤。

- 三、项目监督情况

目前，我局采取镇街属地管理结合区局飞行检查的方式，切实强化对第三方快检机构的监督检查。各镇街市监所负责属地政府实验室（含批发市场驻场检测点）的日常管理，每月至少对辖区政府实验室开展1次现场检查，并将检查情况同时发送第三方快检项目负责人进行整改和区局存档。我局食品销售科每月随机抽取至少1个政府快检室开展飞行检查，重点围绕以下几个方面开展：快检室管理制度建立及上墙公示情况；设施与设备使用、维护保养、检定校准情况；检测人员配置及培训考核情况（快检人员是否经过培训考核和持证上岗）；检测试剂采购、出入库台账及存储情况（试剂是否经过省局评价合格，出入库记录是否完善、试剂存储是否符合相关要求，是否有过期试剂等）；快检任务量的完成情况（总任务量、水产品检测任务量、蔬菜胶体金法检测任务量、重点品种检测任务量、抽样单、原始记录、省局平台数据录入等）；快检结果公示和快检不合格产品处置情况等。检查结果及时通报至第三方快检机构和镇街市场监管所落实整改提升。2021年第二季度，我局食品销售科对乐从政府实验室、容桂政府实验室、勒流政府实验室、伦教政府实验室、陈村政府实验室、大良政府实验室等开展了现场检查。并委托广东产品质量监督检验研究院组织专家组对食用农产品快速检测项目2021年上半年工作情况进行监督及质量评价。

四、上级监督检查情况

2021年6月，佛山市市场监督管理局委托第三方技术服务机构对全市五区32 个镇（街道）快检工作情况进行了第一轮监督评价。根据《佛山市市场监督管理局关于2021 年佛山市农贸市场食用农产品快检工作第一轮监督评价情况的通报》，顺德区本轮监督评价总体得分达到优秀等级，五区排名第一。

佛山市顺德区市场监督管理局

2021年6月30日