参与式预算——“产品质量监督抽检项目”

2021年第一季度实施情况公告

根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令2019年第18号）等要求，我局不断加强产品质量监督，切实履行产品质量主体责任，维护生产市场秩序和消费者的合法权益。现将“产品质量监督抽检”项目2021年第一季度实施情况公告如下：

一、组织领导与宣传发动

为确保产品质量监督抽查工作顺利推进，我局年初制定了《 关于印发2021年顺德区产品质量监督抽查工作方案的通知》（顺市监〔2021〕19 号），以文件形式明确2021年度产品质量监督抽查工作计划和要求。

该项目工作由局分管领导统筹，质量监管科为主办科室，各镇（街道）市场监管所配合，根据顺德区重点支柱产业，突出重点产品、重点区域、重点企业和重点检验项目，明确抽检产品按既定方案计划进行，通过明确工作职责，保证工作开展有组织、有措施、有成效。

二、项目具体开展情况及阶段性成果

一季度，根据2021年顺德区“产品质量监督抽检经费”项目财政预算，顺德区市场监督管理局依据顺德产业状况、上级部署重点监管行业、近年各级产品质量监督抽查不合格情况、消费者热点和大众关注焦点等多方面综合评估考虑，初步确认抽检产品的类别后，然后根据抽检产品批次数、服务标准、工作量等制定招标文件，通过公开招投标确定检验机构。

三、下一步工作安排

一是通过公开招标确定项目供应商。4月底前通过公开招投标程序确认符合条件的3家单位为“顺德区产品质量监督抽查检验及分析服务”项目的中标供应商，并确认1家为主供应商（中标份额60% ），2家为副供应商（中标份额均为20% ）。

二是实施产品质量抽检。计划5月份完成项目合同签订，制定相关产品抽检实施细则，并组织实施抽检。

三是开展后处理和产品质量整治提升工作。根据产品质量抽检结果，不合格的100%完成后处理跟进，并对产品质量抽检结果进行汇总、分析，开展产品质量整治提升工作。

佛山市顺德区市场监督管理局

2021年4月30日