佛山市顺德区公安局交通警察大队

驾驶员考试费参与式预算项目信息公开报告

根据2021年参与式预算项目信息公开工作的要求，我部门积极做好驾驶员考试费参与式预算项目的信息公开工作，现将2021年1至9月情况报告如下：

一、项目组织领导

驾驶员考试费项目实施以来，2021年度大队成立驾驶员考试费项目管理领导小组：“自评工作评价小组”由大队教导员任组长，车管所所长和综合室主任任副组长，科室经办人、财务人员任小组成员；“项目自评工作实施小组”由主管业务大队领导任组长，车管所指导员和车管所副所长任副组长，科室经办人、财务人员任小组成员，小组之间明确工作职责，互相分工，保证了驾驶员考试费项目有组织、有计划地开展。

二、积极做好宣传发动工作

今年以来，我大队始终将交通安全和驾驶员考试费项目宣传作为基础性工作来抓，充分运用各种宣传载体，灵活宣传方式，引导群众关注交通安全和遵守交通规章，提升市民交通安全意识，内容包括：在“交警手机短信”上发布交通安全驾驶宣传信息、印制各类宣传折页、宣传横幅，制作流动宣传栏等。

三、项目资金使用情况

2021年度驾驶员考试费预算项目经区政府和人大批复确认财政年初预算资金为2500万元(2021年中调剂经费453.90万元，实际预算2046.10万元)。根据驾驶员考试费项目政府采购合同年度驾驶员考试费共需支付36期，计算公式为：每期各科目机动车驾驶人考试数量X中标单价，2021年1-9月实际支付金额合计1951.72万元，实际开支占预算指标进度95.39%。

四、工作的具体开展情况

驾驶员考试费项目资金为我部门日常机动车驾驶人考试工作顺利开展提供了保障。一、今年第一至三季度以来，我部门立足全局中心工作，扎实开展机动车驾驶人的准入管理工作，在“减量控大”、“集中整治”等专项工作中成绩特出；二、为有效落实队伍教育整顿中“我为群众办实事”，积极开展了“五个一”活动进驾校的宣传教育工作和实行公安交管12项便民服务措施；三、除对机动车驾驶人开展各项常规的考试工作外，还配合宣交部门进行对科目二、科目三考试的现场直播，“云监考”得到超过660万网民观看支持。

五、项目实施的阶段性成效

本年度第一至三季度，中标单位能按合同要求配合采购人的工作，建设和配套考试场地、室内办公场所、考试用车、路考仪系统及相关保证考试服务的配套设施、人员及辅助系统等。

中标单位除积极配合我队开展机动车驾驶人各项常规的考试工作外，为不断优化升级服务质量、考试环境、优质化管理等采取积极措施，包括：配合我部门研讨新考试线路方案，务求为驾驶人考试增效提质；不断优化考试车辆的配置及管理，落实专人专车管理；营造人性化考试环境，及时推出便利考生多项措施。

驾驶员考试费项目产出方面：2021年第一至三季度中标单位能履行合同约定，配合交通管理部门开展机动车驾驶员考试共300027人次。其中驾驶理论考试（科目一和科目三安全文明驾驶常识）139495人次、科目二考试79856人次、科目三道路驾驶技能考试80676人次。

驾驶员考试费项目效果方面：一、2021年第一至三季度我区共产出新驾驶人54198人，发生的交通事故记录均为轻微交通事故，且通过快处快赔简易处理，重大交通事故发生率为0，这更加体现了驾驶人的宽进严出标准。二、实现全科目考试成绩100%自动上传至考试系统和监管系统，考试全过程实行实时音视频监控、实时预警；三、经对学员进行电话回访和现场回访，第一至三季度，群众对我队驾驶人考试工作的满意率达99.8%。

六、下阶段工作计划安排

现阶段，虽然我区交通事故防控工作取得明显成效，上级部署的各项工作目标任务也得到顺利推进落实，但当前我区道路仍存在大量事故隐患有待排查和治理，交通拥堵问题仍不容忽视，交通安全源头管控力度仍有待加强，社会化交通安全大宣传格局也有待建立健全。下阶段我部门将紧紧抓住重点，全力以赴完成各项交管工作任务，全面统筹推进交通安全、城市畅通、改革服务、队伍建设等四大主题任务，保持我区道路交通安全形势平稳发展。在交通管理驾驶员考试工作方面：

（一）大力推进全科目考场内的各项基础设施的建设，更积极主动与考场经营方联系协调，定期组织开展多方工作会议，及时通报考场内存在的安全隐患、管理漏洞、优化内容等，并督促考场经营方及时解决问题，消除隐患，不断提高服务质量。

（二）进一步提高考试效率、严把考试质量关。从优化考试车辆配置、优化考试系统提速、优化考试线路调整等方面进一步提高考试效率，加强系统倒查、专人抽查、落实台账管理等手段，严把考试质量关，防范安全风险。不定期联系宣交部门开展考试直播“云监考”，让考试更加公开透明，着力接受群众监督。

（三）优化绩效评价机制，下阶段将着力完善绩效评价机制，为群众的监督途径提供多渠道多方式，最大程度提升群众办事、考试的满意率，并引入关于满意度评价的APP等。

驾驶员考试费参与式预算  负责人：黄建中

联系人：罗智伟  联系电话：22835176

吴健强  联系电话：22218036

佛山市顺德区公安局交通警察大队

2021年10月9日