2021年第三季度参与式项目“文艺扶持经费”执行总结

2021年第三季度，我部“文艺扶持经费”执行情况总结如下：

一、组织领导：

“文艺扶持经费”由顺德区委宣传部（区文化广电旅游体育局）用于支持区内个人、团体进行文艺作品创作，文艺活动开展等文艺事业发展参与式预算项目。主要包括文艺活动竞争性分配、文艺精品扶持等。经费具体由区委宣传部（区文化广电旅游体育局）根据财务制度进行审批和使用。

二、宣传发动：

文艺扶持经费根据每年工作安排出台相应通知，利用微信、官方网站、印制文艺精品画册等方式向社会广泛公布，宣传，鼓励符合条件的团体、个人广泛参与。

三、工作开展的具体情况

“文艺扶持经费”共150万元，其中文艺活动竞争性分配70万元、文艺精品扶持80万元。

一、文艺活动竞争性分配（70万元）：为进一步推进文化强区建设，鼓励区内文艺社团的建设和发展，繁荣群众文艺活动，向社会提供更丰富更优质的文化服务，面向顺德区文学艺术界联合会下属协会发出《佛山市顺德区文学艺术界联合会关于开展2021年文艺活动竞争性资金申报的通知》，对我区的群众文艺社团承办的创作、活动、演出等项目给与扶持，促进我区文艺组织的健康发展和文艺活动的蓬勃开展。

（一）推进流程：9月7日组织专家评审，评审后挂网公示5个工作日，于9月13日公示完毕，无异议。

（二）扶持情况：本次共11个协会提交18个项目申报，经评审，对16个项目进行扶持。

（三）支出情况：目前已扶持各立项项目的第一期款项（90%），共63万元。

二、文艺精品扶持（80万元）：根据《顺德区文艺精品扶持资助实施办法》（顺文发〔2016〕 62 号）的有关规定，我局在全区范围内进行文艺精品扶持资助项目的申报受理及评审工作，申报期内，共征集到文学、美术、书法、舞台艺术、音乐等作品共计211件。目前评审工作正在进行中，2021年第三季度“文艺精品扶持经费”项目80万元尚未开支。

四、下阶段工作安排：

完成顺德区文艺精品创作扶持和文艺活动竞争性分配工作，根据各项目的实施情况，及时调整完善，其中文艺活动竞争性分配按预期完成目标计划的项目拨付剩下的扶持资金（10%）7万元。文艺精品扶持方面，第四季度按规定对费用进行支出。