基层社会治理专项经费项目参与式预算2021年第一季度实施情况公告

根据《关于做好2020年参与式预算项目总结及2021年参与式预算项目信息公开工作的通知》（顺财绩效函〔2021〕1号）要求，现将“基层社会治理专项经费”2021年第一季度信息公开如下。

一、项目概况

为进一步落实村级工业园改造和新一轮农村综合改革助力乡村振兴工作部署，推进全省高质量发展综合示范区及贯彻落实新发展理念实验区建设，区委政法委按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，继续以项目化的形式深化提升党建引领社会治理创新工作、深化拓展社区营造工作，推动社会治理的资源和服务向基层下移，不断积累基层善治的经验，以高质量的社会治理能力促进顺德实现高质量发展，营造共建共治共享的社会治理格局，助力全省高质量发展综合示范区及贯彻落实新发展理念实验区建设。

二、项目经费说明

该项目申报2021年财政预算128万元，项目预期一年。2021年财政预算批复为128万元。

三、项目进展情况

（一）制定《顺德区党建引领社会治理创新2021年工作要点》，以区协调小组名义印发，强化镇街综治委功能作用及对辖区内各类社会治理资源的统筹协调，加强基层矛盾化解、民主法治建设。

- （二）出台《顺德区深化推广社区营造促进党建引领基层治理现代化工作方案（2021-2025年）》，助力全区村改、农改大变革下的基层治理创新。

- （三）召开工作部署会议，对《顺德区深化推广社区营造促进党建引领基层治理现代化工作方案（2021-2025年）》及分梯队创建社区营造示范点工作进行深度解读，对 2020 年度“顺德区社区营造示范点”及第二批“共享社区”试点村（社区）进行授牌，深化推广“社区营造+”模式。

- （四）组成评价组，对2019年度基层治理及社区营造资金扶持项目的实施情况及工作实效开展实地走访及结项验收，做好项目评价报告反馈工作，加强业务指导监督、学习借鉴，督促需要整改的村（社区）认真落实整改要求，提高基层党组织社区治理能力水平。

- （五）编制《顺德区党建引领社会治理创新工作专刊》3期，每月汇集各方相关工作动态，及时总结和展示顺德社会治理的新探索、新做法、新成效。

- （六）运作“顺德社会治理创新”公众号，打造专项工作机制宣传自媒体平台，今年以来共推文43篇，汇聚区镇村三级社会治理、乡村振兴方面的鲜活做法，提升对外影响力。

四、资金使用情况

2021年第一季度，共使用经费0元，经费使用进度为0%。

五、下一阶段工作安排

根据相关的文件要求，继续推进、落实我区顺德党建引领社会治理创新专项工作和社区营造工作。开展社区营造示范点梯队建设工作和顺德区专业社会力量参与政法工作课题调研，加快构建我区“微更新、微治理、微干预”格局。

顺德区委政法委

2021年4月28日