2021年文化活动专项经费项目

第二季度执行情况

顺德区文化艺术发展中心根据区委区政府及上级主要政策部门的工作部署，结合文艺中心公共文化服务职能，致力于策划、推广及支持本地文化艺术发展，打造文艺精品，培养文艺人才，倡导文艺教育，提升市民的生活素质和艺术欣赏能力，管理运营演艺中心，为文化艺术产业发展提供发展平台与支持。

**一、文化活动专项经费使用范围**

文艺中心2021年“文化活动专项”资金财政批复金额为700万元，主要用于开展“顺德之夜”、“周末艺术现场”等大型项目活动，丰富群众精神文化生活；培训、辅导基层文艺骨干，建设管理高质量文艺队伍及文化志愿者队伍；收集整理民间优秀文艺作品，建立健全群众艺术档案；创作排练文艺精品，组织开展区内外文艺交流，提升专业文艺水准，树立文化自信；组织各类群众文艺活动及赛事，提高群众文艺参与度；扶持下属镇街申报的文艺项目，提升镇街文化影响力；组织开展公益培训活动，提升群众幸福感等。该项目纳入2021年顺德参与式预算项目，并在顺德城市网参与式预算平台上进行每季度执行情况的季报公示。

**二、第二季度项目实施及经费使用情况**

2021年第二季度“文化活动专项”经费支出率约为30%，现将执行情况汇报如下：

**（一）开展“顺德之夜”文化艺术盛荟系列活动**

为将“顺德之夜”塑造成顺德文化、文化产业标杆，打造“顺德之夜”文化艺术盛荟品牌，充分发挥演艺中心大剧院的优势，在巩固顺德区内原有文化艺术精品的基础上，积极引进国内外高水平、高品质的舞台艺术精品，逐步探索文艺演出市场化发展路径，培育发展文艺演出业态，文艺中心组织专家评审小组展开评选，经审议后，并报区委宣传部（区文化广电旅游体育局）同意后，第二季度采购引进剧目包括开心麻花舞台剧《瞎画艺术家》、粤剧《谯国夫人》、舞剧《杜甫》共三个剧目。其中《瞎画艺术家》是开心麻花2020爆笑贺岁喜剧，被观众评价为2020年最爆笑舞台剧，于2021年5月7日晚上在顺德演艺中心大剧院演出。《谯国夫人》入选文化和旅游部“2020年度全国舞台艺术重点创作剧目”，该剧由由国家一级演员、文华表演奖、梅花奖获得者曾小敏等主演，著名编剧王新生、梅晓担任编剧，著名粤剧编剧家陈锦荣、青年编剧冯敏仪担任粤剧改编，国家一级导演张平执导，于2021年4月12、13日晚上在顺德演艺中心大剧院演出，该演出为公益性演出，面向群众免费派发门票。重庆市歌舞团舞剧《杜甫》曾荣获第十届中国舞蹈《荷花奖》舞剧奖等多项荣誉，该剧目计划2021年10月晚上在顺德演艺中心大剧院演出。据统计，《瞎画艺术家》上座率达70.8%，观演群众达756人次。《谯国夫人》上座率达70.2%，观演群众达1500人次。

按照合同约定，《瞎画艺术家》剧目采购及演出费用总额为22万元，已支付。《谯国夫人》剧目采购及演出费用总额为20万元，已支付。《杜甫》剧目采购及演出费用为34万元，已支付首期80%的款项27.2万元，剩余20%的款项将于剧目演出完成后支付。

同时，文艺中心还开启了儿童艺术季剧目的引进工作。包括安徒生童话舞台剧《冰雪女王》，全程雪景体验，现场打造冰雪王国的雪花意境，裸眼3D全息视频，计划于7月10日晚上在顺德演艺中心大剧院演出。以及亚洲超人气绘本大师宫西达也正版授权大型实景舞台剧、全国最火爆的绘本故事《我是霸王龙》，计划于6月1日晚上在顺德演艺中心大剧院演出，后因疫情原因延期。还有国内首部科学主题+益智魔术+幽默互动魔术剧《毛博士实验室——科学馆奇妙夜》，计划于9月12日晚上在顺德演艺中心大剧院演出。

按照合同约定，3部儿童艺术季的剧目采购及演出费用总额为14.5万元，已支付。

**（二）举办“周末艺术现场”惠民演出**

2021年“周末艺术现场”品牌定位为“公益为主，商业为辅”的艺术普及教育活动，内容涵盖音乐、舞蹈、话剧、戏剧曲艺等艺术类别，采取以艺术表演、现场讲解、互动交流为主的鉴赏会形式，邀请省内外一级国内知名的艺术院校专家、艺术研究专家、艺术表演专家、知名剧目创编团队等参与，并实行全场票价30-50元的超低价运营售票，提升文化惠民度。截至2021年第二季度，已签订“2021周末艺术现场执行协议书”，演出合计为2场。其中，5月22日晚上在顺德演艺中心音乐厅演出的广州青年现代音乐协会《无上荣光-维度爵士乐团专场音乐会》，上座率达100%，观众达514人次。6月26日原计划为170+人声乐团带来的《夜空中最亮的星》专场音乐会，由于疫情防控以及乐团档期安排原因，演出时间延期至2021年9月18日晚上在顺德演艺中心音乐厅演出，演出团队变更为ROLLER-COASTER人声乐团。

按照合同约定，以上两场音乐会费用总额为8.4万元，已支付首期50%的款项4.2万元，剩余50%的款项将于全部演出完成后支付。另支付2020年周末艺术现场6场演出费用尾款5.9万元。

**（三）举办《顺德音乐季》古典音乐惠民演出**

为进一步丰富公共文化艺术产品供给，优化公共文化服务活动项目运营机制，不断满足广大群众日益增长的精神文化需求，文艺中心开展举办古典音乐惠民项目“顺德音乐季”，执行公益惠民票价，在顺德演艺中心音乐厅演出共4场。音乐季项目包括：广州交响乐团《中国1921》交响音乐会1场，原计划于6月13日晚上举行，受疫情防控影响，演出时间更改为9月3日晚上；广州交响乐团重奏音乐会“Peng&Pan”弦乐二重奏、“五元素”木管五重奏1场，计划于7月10日晚上举行；广州交响乐团重奏音乐会“飞·粤”弦乐四重奏、“灿烂金属”铜管五重奏1场，计划于7月23日晚上举行；广州青年交响乐团音乐会1场，计划于9月11日晚上举行。

按照合同约定，《中国1921》交响音乐会演出总额为19万，音乐季其余3场演出费用总额为15万元，均已支付。

**（四）广泛开展文艺赛事、艺术培训、文化交流等群众性文化活动**

1、开展了广东省第十四届百歌颂中华歌咏比赛佛山选拔赛暨“佛山韵律·和声飞扬”佛山市第五届群众合唱展演活动。活动于5月8日举行，全市16支优秀合唱团、18组歌手齐聚琼花大剧院，庆祝中国共产党成立100周年，给市民群众带来震撼的视听盛宴。按照合同约定，活动费用总额为2.12万元，已支付。

2、开展了2021年“宝贝闪闪亮”少儿才艺展演公益活动。活动为了在中国共产党成立100年之际，加强爱党、爱国、爱人民的思想教育，给广大少年儿童打造一个互动、交流、学习、展示个性风采的良好平台。参赛对象主要为5-16岁少年儿童，涵盖了多种类别的赛目，并采取“网络初赛-线下复赛-线下决赛”的比赛方式。按照合同约定，该活动执行时间为4-7月，活动费用总额为12万，首期75%的款项9万已支付，剩余25%的款项于比赛结束后支付。

3、主办了2021顺德区群众戏剧曲艺展演活动。活动开展时间为4-6月，汇集了顺德区一批主题积极、形式新颖、具有地方特色等优秀戏剧作品，更好的弘扬中华优秀传统文化，繁荣顺德区戏剧曲艺创作，也为参加广东省第十四届群众戏剧曲艺花会比赛做好节目准备。按照合同约定，该活动执行费用总额为3万元，已支付。

4、开展了2021“走进艺术”文艺公益培训活动。活动包括开设少儿培训班—戏剧表演、国学礼仪等，以及成人培训班—山水画初级班、室内创意摄影等，培训人数达400人次，丰富了市民精神文化生活，推动全民艺术普及工作。按照合同约定，该活动执行时间为4-7月，活动费用总额为5.6万元，已支付。

5、开展了“文艺云课堂”慕课培训活动。活动形式主要为导师现场教学录像，通过微信公众号“顺德文艺”进行线上传播培训，共15课时，涵盖了戏剧、曲艺、摄影、扎鱼灯、绘画等门类，切实做好文化为民、文化惠民的职责，最大限度地普及艺术教育。按照合同约定，该活动执行时间为4-10月，活动费用总额为6万元，已支付。

**（五）各类文化活动的宣传推广**

1、开展了“顺德文艺”微信公众号进行运营管理和宣传推送工作。进一步加大各类群众性文化活动的广泛宣传，让更多的市民参与到活动中来。按照合同约定，支付2020年“顺德文艺”微信公众号项目费用尾款3万元，以及2021年项目首期70%的款项9万元，剩余30%的尾款于合同期满支付。

2、开展了文化活动的阵地宣传、物料宣传等工作。通过对线下文化宣传阵地管理运营和宣传内容更新，进一步扩大优质剧目演出影响力，加大演出宣传力度。产生的相关宣传物料设计制作费用约为28.39万元，线下宣传阵地管理运营费用约为4.7万元。

**三、下季度工作计划**

1、预计开展“顺德之夜”文化艺术盛荟系列活动3场。

2、预计开展“周末艺术现场”系列活动5场。

3、预计开展“剧院精品”系列活动2场。

4、预计开展2021珠三角地区剧本创作评选活动。

5、预计开展2021筑梦佛山文化艺术公益夏令营活动。

6、预计开展2021顺德区群众文化业务骨干培训班活动。

7、预计开展佛山全民综艺大舞台顺德区选拔赛暨“佛山韵律·舞动全城”第五届广场舞顺德展演活动。

8、预计开展2021“我与顺德之夜”系列摄影征集、剧评征集、抖音文艺短片征集活动。

9、预计开展参加2021年“佛山韵律·群英荟萃”佛山市群众艺术花会活动的事前准备工作。