2021年度新能源汽车推广应用财政扶持经费项目进展情况公示

根据《佛山市顺德区人民政府办公室关于印发顺德区参与式预算工作方案的通知》（顺府办发〔2016〕144号）文件要求，现对2021年度新能源汽车推广应用财政扶持经费项目情况公示如下：

- 项目概况

- “新能源汽车推广应用财政扶持经费”项目是根据《佛山市发展和改革局等3部门关于修订佛山市新能源公交车推广应用和配套基础设施建设财政补贴资金管理办法的通知》（佛发改新能〔2020〕15号）的“佛山市新能源公交车推广应用和配套基础设施建设财政补贴资金由市、区财政资金构成，市、区按照2:8比例同时对佛山市新能源公交车购车及配套建设进行补贴”作出的区级资金安排。

- 该项目申报2021年财政预算5272万元，项目预期一年，分别对2016-2020年期间新能源公交车推广应用和配套基础设施建设进行补助。

- 二、项目支出计划

- 1.拟补2019年90辆氢能公交车剩余的50%区级资金1440万元。

- 2019年，我区购买90辆氢能公交车，根据《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(财建〔2015〕134号)等规定，按照40万/辆的补贴额度进行补贴。根据原《佛山市发展和改革局等三部门关于印发佛山市新能源公交车推广应用和配套基础设施建设财政补贴资金管理办法的通知》（佛发改交能〔2018〕54号）（现已由佛发改新能〔2020〕15号文替代）中规定车辆销售上牌后可拨付部分补贴资金（不高于50%），待车辆运营里程达2万公里后拨付剩余补贴资金，我局2019年6月对该90辆氢能公交车拨付补贴资金共1800万元（市级补贴资金共360万元，区级补贴资金共1440万元）。

- 剩余的50%区级资金1440万元拟用此项目开支。

- 2.拟补2020年815辆公交车区级资金762.7万元。

- 2020年，我区购买新能源公交车共815辆，其中，纯电动公交车共718辆，氢能公交车共97辆（未达佛山市氢能公交车注册上牌时间要求，故暂未能申请补贴），纯电动公交车方面，根据财建〔2015〕134号文和佛发改交能〔2018〕54号文件规定及我区情况，该批公交车预计可补贴资金1906.75万元（市级补贴资金共381.35万元，区级补贴资金共1525.4万元），按文件规定，可先行拨付50%补贴，即可补贴资金共953.375万元（市级补贴资金共190.675万元，区级补贴资金共762.7万元）。

- 3.拟补新能源公交车充电桩区级资金277.812万元。

- 2016-2018年期间，我区建成新能源公交车充电桩共231支，功率共23151千瓦，根据直流充电桩150元/千瓦，交流充电桩30元/千瓦的补贴标准，预计可补贴资金共347.265万元。（市级补贴资金共69.453万元，区级补贴资金共277.812万元）。

- 4.拟补新能源公交车充电桩区级资金466万元。

- 2019-2020年期间，我区建成新能源公交车充电桩共249支，功率共23300千瓦，根据直流充电桩250元/千瓦，交流充电桩40元/千瓦的补贴标准，预计可补贴资金共582.5万元。（市级补贴资金共116.5万元，区级补贴资金共466万元）。

- 三、项目开展情况

- （一）项目目标

- 2021年，我局拟拨付我区2019年度购置的90辆氢能公交车剩余50%补贴资金、2020年购置的718辆纯电动公交车50%补贴资金和2016-2020年期间新能源公交车充电设施的补贴资金，共计2946.512万元。力求达到最大限度响应我区新能源公交车推广应用工作。

- （二）项目进展情况

- 第一季度，我局为该项工作做好准备，制定实施文件，并向顺德区新能源汽车推广应用工作领导小组成员征求意见，并向社会公众征求意见发出征求意见。现进入实施文件的法律审查阶段。

- （三）工作计划

- 第二季度，我局将针对该项工作发布《顺德区新能源公交车推广应用和配套基础设施建设财政补贴资金管理实施细则》（以下简称“实施细则”），按照实施细则规定对符合补贴要求的主体开展补贴工作，并按照分批发放的工作流程，对先达到实施细则要求的主体先发放补贴资金，以此提高资金使用效率。

- 佛山市顺德区发展和改革局

- 2021年4月28日