2021年度新能源汽车推广应用财政扶持经费项目第三季度进展情况公示

根据《佛山市顺德区人民政府办公室关于印发顺德区参与式预算工作方案的通知》（顺府办发〔2016〕144号）文件要求，现对2021年度新能源汽车推广应用财政扶持经费项目第三季度进展情况公示如下：

项目概况

根据《顺德区发展和改革局 顺德区财政局关于开展2016年度新能源汽车购置上级财政补贴申报工作的通知》（顺发改函〔2019〕95号）等文件精神，我局分别于6月25日、7月13日向科达制造股份有限公司、佛山市泰伊达汽车销售服务有限公司拨付了2016年度新能源汽车购置区级补贴资金32.00万元、10.80万元。

根据《佛山市发展和改革局等3部门关于修订佛山市新能源公交车推广应用和配套基础设施建设财政补贴资金管理办法的通知》（佛发改新能〔2020〕15号）等文件的规定，车辆销售上牌后可申请不高于全额50%的地方补贴资金，达2万运营里程要求后再申请剩余的地方补贴资金。我局已于2019年完成对佛山市飞驰汽车科技有限公司的2019年销售上牌的90辆氢能公交车的新能源汽车公交车购置地方补贴。今年，该公司向我局提交37辆氢能公交车的剩余50%的购置地方补贴的申请，含区级资金共592.00万元。经区交通运输局和第三方专业机构（佛山市顺德区节能协会）核实运营里程后，该37辆氢能公交车均符合补贴要求。我局于9月29日向该公司拨付了2019年度新能源公交车购置区级补贴资金592.00万元。

以上区级资金均从“新能源汽车推广应用专项工作经费”支出，合计634.80万元。

工作计划

近日，佛山市飞驰汽车科技有限公司已向我局提交53辆氢能公交车的剩余50%的购置地方补贴的申请，并经区交通运输局和第三方专业机构核实运营里程后，该53辆氢能公交车均达到2万公里的运营里程。2021年10月15日至2021年10月25日，我局对该批氢能公交车的拟补助情况进行公示，期间未收到异议。待审批程序完成后，我局将及时拨付该专项资金，含区级资金共848.00万元。

根据佛发改新能〔2020〕15号文，按照40万元/辆的标准，预估2021年需对我区2020年购置的97辆氢能公交车的预拨50%的区级地方财政资金，共1552万元。同时，上述97辆氢能公交车均受国家补贴政策影响，2020年9月16日后购置上牌的氢能汽车不再享受国家原规定的购置补贴，针对此情况，我局会区交通运输局和区财政局研究，已向佛山市发展和改革局提交关于征求受国补政策调整影响的氢能源公交车地方购置补贴方案意见的复函。截止目前，我局未收到上级部门关于该批氢能公交车的指示，因此，该项工作未能开展。

根据佛发改新能〔2020〕15号的规定，我局应对符合补贴条件的2016-2020年在我区行政范围内建成、竣工验收并投入使用的公交充电设施发放建设财政资金。近日，我局已委托第三方专业机构（中国质量认证中心）对该批公交充电桩协助核查工作，并采取分批审核的方式，先申请的先拨付。目前第一批共478支公交充电桩已通过现场核查，我局将对该批公交充电桩进行资料审查，完成程序后拨付，预计涉及区级补贴资金共800.092万元。预计第二批共9支公交充电桩需进行现场核查和资料审查，涉及区级补贴资金共47.25万元。

以上区级资金均拟从“新能源汽车推广应用专项工作经费”支出，预计金额1695.342万元（不含受国家补贴政策影响的97辆氢能公交车）。

佛山市顺德区发展和改革局

2021年10月28日