2022年第一季度顺德区引进创新创业团队扶持经费项目执行情况

2022年，区财政安排“顺德区引进创新创业团队扶持经费”3540元，根据《佛山市顺德区人民政府办公室关于印发<佛山市顺德区引进创新创业团队管理办法>的通知》（顺府办发〔2021〕16 号），顺德区引进创新创业团队扶持经费的设立主要是为了吸引科技型人才携带资金、项目来我区实施创新创业，推动我区产业转型升级。具体执行情况如下：

一、调整情况

经区政府和人大批复后无调整。

二、执行情况

今年以来，我局紧紧围绕“工业立区、科技强区”发展战略，聚焦“4+5”战略型产业集群，以促进科技成果转化为着力点，充分利用高端科技人才及其研发团队的智力资源优势，促成一批高水平科研项目在顺德的落地，2020年全社会R&D经费投入150.58亿元，R&D占GDP比重为4.19%，不断提升顺德区科技创新氛围，推动顺德区企业自主创新水平的发展。

（一）组织机制。顺德区引进创新创业团队扶持经费项目纳入2022年顺德区参与式预算项目以来，作为我局的重点工作全面推进。已建立起局主要领导重点督导、局分管领导重点抓，科室负责人和项目经办人员重点推进的工作机制，确保项目的执行有序开展，努力将财政资金的作用发挥好，为顺德产业做好“强链”和“补链”。

（二）宣传发动。在一季度，我局会同广东高校成果转化中心举办了线上人才团队宣讲会，重点面向了粤港澳大湾区地区，乃至华东、华中地区高等院校、科研院所的科研工作者，受众人群近300人。1月10日、3月10日，我局联合区委组织部、区人社局到华南理工大学科技园顺德创新园区、暨南大学生物医药产业园进行了创新团队及人才政策的专场宣讲会，受众人群超过60人。同时，我局还通过线上电话、视频会议，以及线下走访接洽等形式，一对一辅导了超过50个团队项目。在“创业顺德”公众号、珠江商报等线上媒体进行了重点刊登，力争扩大项目的影响范围。

（三）开展情况

一季度，我局对2021年佛山市顺德区引进创新创业团队8个项目进行了立项，完成了项目合同书线上线下审核签订工作。2月28日，根据管理办法要求，我局对外发出了《关于征集2022年佛山市顺德区引进创新创业团队项目的通知》，共征集到了25个创新创业团队项目。3月30日，我局对外发出了《关于组织申报2022年佛山市顺德区引进创新创业团队项目（第一批）的通知》，2022年第一批征集将于4月29日结束，目前我局已对10个镇（街道）经发办、区内26个公共创新服务平台、37家科技企业孵化器、23家众创空间、区内各大企业进行了重点发动，同时通过深圳招商平台、区外高等院校和研究机构、区创新创业投资母基金合作子基金、各大投融资机构对项目来源进行了深入挖掘。

- （四）预算执行

- 第一季度主要工作是对2022年全年工作的启动，截止2022年3月31日，财政预算执行率为0。

- （五）下一阶段工作安排

- 一是加强创新团队服务和监管，对5个已签订合同的区团队项目财政专户开立和自筹资金到位情况进行重点核查；

- 二是进一步围绕我区“4+5”战略型产业领域，遴选一批能够服务我区经济社会发展的高技术创新团队项目。

- 三是修订管理办法，加强对本土培育的创新项目支持，通过“引进+培育”双轮驱动，孵化一批能够快速产生经济效益的创新团队。

特此公告。

佛山市顺德区科学技术局

2022年4月20日