2022年参与式预算“特殊教育提升计划”项目

第三季度开展情况

根据《关于做好2021年参与式预算项目总结及2022年参与式预算项目信息公开工作的通知》（顺财绩效函〔2021〕1 号）文件精神，我区以国家、省、市区的《第二期特殊教育提升计划》为指导，全面贯彻上级政府对特殊教育的指示精神，构建起了以顺德区启智学校为主体，以随班就读和送教上门为重要形式，以康复医疗为补充的全纳教育体系。我局2022年“特殊教育提升计划项目”专项经费预算，一共600万元。本年度第三季度经费项目实施情况及支出如下：

- 项目实施概述

- 根据《第二期特殊教育提升计划（2017—2020）》文件规定，提高义务教育阶段残疾学生生均公用经费标准，对随班就读和送教上门学生，按每年不低于6000元的标准拨付经费。全区随班就读和送教上门学生约770人，其中学前阶段约80人，义务教育阶段约650人，高中（含中职）阶段学生约40人，保证生均公用经费6000元/人/年，共需462万元。

- 根据《第二期特殊教育提升计划（2017—2020）》、《顺德区教育局等六部门关于印发顺德区第二期特殊教育提升计划的通知》文件要求，推动信息技术与特殊教育深度融合。把握粤港澳大湾区发展的重大机遇，吸纳高校及科研机构专业资源，将区块链、人工智能、大数据、云计算等技术运用到特殊教育实践中，以信息技术与特殊教育结合的发展模式，提升我区特殊教育发展的质量，形成一条具有顺德特色的未来特殊教育之路；创建和积累优质特教资源，将区特殊教育云平台与市特殊教育资源库对接，形成特教资源共享机制和融合发展体系，为残疾学生提供适切的、个别化特殊教育远程教育服务。本项目主要支持以下工作开展，一是“未来特殊教育”项目 44.4万元。包括建设发展性障碍学生成长平台20万元，制定《未来特殊教育建设指南（方案）》3.4万元，建设大数据的安全管理平台21万元。二是特殊教育支援服务云平台维护与升级15.6万元，包括系统软件维护、应用系统日常维护、安全加固、应急响应和功能系统升级等。三是特殊教育优秀资源推广18万元，包括优秀论文征集、专家审定、教学设计、案例设计和出版印制。

根据《第二期特殊教育提升计划（2017—2020）》、《顺德区教育局等六部门关于印发顺德区第二期特殊教育提升计划的通知》文件要求，加快推进特殊教育基础设施建设。贯彻落实《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》，完善特殊教育学校和普通学校（幼儿园）特教资源室教育教学装备和康复训练仪器设备设施配置，满足残疾儿童少年康复教育需要，特殊教育学校符合国家基本配置标准；加强无障碍设施建设；健全儿童福利机构、儿童康复机构教育教学场室、设备设施和人员配备。费用主要用于2022年开展特殊教育资源教室建设，计划新增12所资源教室，购买平板电脑及电子课程共36台约15万元，建成2个学习支持中心20万。

- 根据《国务院办公厅关于转发教育部等部门特殊教育提升计划（2014—2016年）的通知》(国办发〔2014〕1号)明确提出：“探索建立特殊教育学校与普通学校定期举行交流活动的制度，促进融合教育。”为促进我区特奥融合体育的全面开展，为特殊学生强身健体、发展人性、融入集体、进入社会提供更好的锻炼平台，同时代表顺德区融合学校参加国内外各项体育赛事。经费主要用于特奥融合运动会、足球队、田径队、篮球队活动、支付运动装备、购买训练器材、营养餐食、聘请专家教练、组织特奥融合体育相关活动或比赛所产生的费用。

- 根据《第二期特殊教育提升计划（2017—2020）》文件规定，“区县建立由教育、心理、康复、社会工作等方面专家组成的残疾人教育专家委员会，健全残疾儿童入学评估机制，完善教育安置办法。建立部门间的信息交流共享机制。”根据《顺德区教育局等六部门关于印发顺德区第二期特殊教育提升计划的通知》文件要求，推进巡回指导教师和资源教师队伍建设，开展巡回指导教师和资源教师的上岗培训和定期考核。本项目主要支持以下工作开展，一是全区未入学残疾儿童评估4.6万元，包括评估专家指导费、交通及用餐补助、额外工作量补贴、评估额外工作量补贴、评估耗材等。二是巡回指导工作5.4万元，包括巡回指导教师补助、巡回指导教师交通补贴及误餐费、耗材、巡回指导教师培训费。

- 根据《第二期特殊教育提升计划（2017—2020）》文件规定，区县建立由教育、心理、康复、社会工作等方面专家组成的残疾人教育专家委员会，健全残疾儿童入学评估机制，完善教育安置办法。建立部门间的信息交流共享机制。支持特殊教育学校建立特殊教育资源中心，提供特殊教育指导和支持服务。没有特殊教育学校的区县，依托有条件的普通学校，整合相关方面的资源建立特殊教育资源中心。本项目主要用于特殊教育资源中心常规办公耗材、中心工作交流和人员学习提升、维护及宣传。

- 第三季度项目支出和开展实施

- 区级专项资金2022年项目预算为600万元，项目下达资金600万元，截止2022年9月30日，项目实际支出金额为350.4万元，预算执行率为58.4%。支出构成如下：

- 随班就读和送教上门学生生均公用经费（含学前和高中阶段）243.6万元。

据统计，2022年春季学期全区残疾学生共812人，其中在园残疾儿童82人，义务教育阶段704人，高中阶段26人。现将2022年春季学期残疾学生生均公用经费下拨给你们（按照3000元/人的标准核拨，经费分配详见附件1、2、3，学生名单可与特教支援中心核对）。

- “未来特殊教育”项目、特殊教育支援服务云平台维护与升级、特殊教育优秀资源推广61.8万元。

“未来特殊教育”项目44.4万元。包括建设发展性障碍学生成长平台20万元；制定《未来特殊教育建设指南（方案）》3.4万元，建设大数据的安全管理平台21万元。特殊教育支援服务云平台维护与升级15.6万元。包括系统软件维护、应用系统日常维护、安全加固、应急响应和功能系统升级等。特殊教育优秀资源推广1.8万元。包括优秀资源集（论文、教学设计、设计案例各一本）征集及评比活动。

- 资源教室与学习支持中心的建设20万元。

- 为支持大良云路小学、伦教北海小学建设学习支持中心，每所学校下拨10万元。

- 顺德区特奥融合体育经费10万元。

- 用于区启智学校特奥融合运动会、足球队、田径队、篮球队活动、支付运动装备、购买训练器材、营养餐食、聘请专家教练、组织特奥融合体育相关活动或比赛所产生的费用。

- 区内未入学适龄残疾儿童评估工作开展相关经费及巡回指导工作费用10万元。

- 全区未入学残疾儿童评估4.6万元。包括：评估专家指导费、交通及用餐补助、额外工作量补贴、评估额外工作量补贴、评估耗材等。巡回指导工作5.4万元。包括巡回指导教师补助、巡回指导教师交通补贴及误餐费、耗材、巡回指导教师培训费。

- 广东省教育厅“优质特殊教育资源中心项目”扩建专项经费及区内优质项目经费5万元。

- 该笔经费用于区特殊教育支援服务中心常规办公耗材、中心工作交流和人员学习提升、维护及宣传。

- 下阶段推进计划

- 下阶段，根据疫情防控实际情况，加强对本项目的监督管理，严格按计划组织开展项目，并不定期对培训项目实施情况和资金使用情况进行阶段性评估。