2022年第三季度顺德区引进创新创业团队扶持经费项目执行情况

2022年，区财政安排“顺德区引进创新创业团队扶持经费”3540元，根据《佛山市顺德区人民政府办公室关于印发<佛山市顺德区引进创新创业团队管理办法>的通知》（顺府办发〔2021〕16 号），顺德区引进创新创业团队扶持经费的设立主要是为了吸引科技型人才携带资金、项目来我区实施创新创业，推动我区产业转型升级。具体执行情况如下：

一、调整情况

经区政府和人大批复后无调整。

二、执行情况

今年以来，我局紧紧围绕“工业立区、科技强区”发展战略，聚焦“4+5”战略型产业集群，以促进科技成果转化为着力点，充分利用高端科技人才及其研发团队的智力资源优势，促成一批高水平科研项目在顺德的落地，高新技术企业攀升至2860家，2021年全社会R&D经费投入约为177.25亿元，R&D占GDP比重为4.36%，不断提升顺德区科技创新氛围，推动顺德区企业自主创新水平的发展。

（一）组织机制。顺德区引进创新创业团队扶持经费项目纳入2022年顺德区参与式预算项目以来，作为我局的重点工作全面推进。已建立起局主要领导重点督导、局分管领导重点抓，科室负责人和项目经办人员重点推进的工作机制，确保项目的执行有序开展，努力将财政资金的作用发挥好，为顺德产业做好“强链”和“补链”。

（二）宣传发动。在三季度，我局在新能源汽车小镇、北京科技大学顺德创新学院举办了2场顺德区创新创业环境推介活动，重点开展创新创业团队政策宣讲，受众面为中山大学、北京科技大学、华南理工大学、广东工业大学、东北大学、山东大学等高校60余名科研工作者。累计对接、走访各类团队/企业60余次。通过线上线下相结合的宣讲方式，为团队精准辅导，不断扩大政策的影响范围。

（三）开展情况

三季度，我局重点推进创新创业团队办法修订、2022年佛山市顺德区引进创新创业团队项目（第一批）的核查立项、合同签订、资金拨付等工作，同时开展2018、2019年市级团队的中期评估、2021年市级团队的合同签订、资金拨付等工作，具体工作开展情况如下：

- 开展《佛山市顺德区创新创业团队引进培育管理办法》修订。三季度，该政策已完成公平竞争审查、法制审查、部门会议审议、请示报批等流程；

- 2、开展2022年佛山市顺德区引进创新创业团队项目（第一批）部门意见征求、报批立项、合同签订、资金拨付前核查。遴选并确定了第三方会计师事务所承接2022年第一批区级团队项目的全流程监管及审计工作，目前已获批立项的团队5个，其中3个团队申请区级资金扶持，均已开立共管账户、尽职调查、自筹资金到位核查等工作，并拨付了首期扶持资金150万元；

- 3、配合市科技局开展2018年、2019年市级创新团队的中期评估考核工作，对获批为佛山市科技创新团队的8个项目的中期评估申请进行初审和现场核查；

- 4、配合开展2021年3个市级创新团队的合同签订、自筹资金到位核查和市级资金拨付等工作。

- （四）预算执行

- 第三季度主要工作是落实2022年顺德区创新创业团队（第一批）的扶持，截止2022年10月31日，已结合本年度项目立项和整体预算实际情况将财政预算压减至1517万元，已执行预算金额435万元，执行率为28.68%。预计第四季度将按照市科技局组织开展2018年、2019年创新团队的中期评估工作结果进行拨付，将基本完成本年度执行率。

- （五）下一阶段工作安排

- 一是修订出台《佛山市顺德区创新创业团队引进培育管理办法》，鼓励高校和科研院所高级职称人员、上市企业中高级技术管理人员、企业高级职称人员在顺开展创新创业工作，通过引进+培育相结合，培育孵化一批具有创新能力强、产业化能力高的创新团队。

- 二是落实好2018年-2019年通过中期评估的市级创新团队区级首期配套资金，有序开展拨付前的相关核查，稳步推进预算执行工作。

- 三是用好我区创新平台背靠的高校资源，以及市级以上的平台型资源，深度挖掘国内外高水平高校的创新资源，引进院士、领军型科学家将前沿成果在我区产业化。

- 四是做好创新团队的后续服务和监管，对已立项的市、区团队项目做好研发和资金到位进度的全流程监管，有效发挥财政资金促进科技创新的作用。

特此公告。

佛山市顺德区科学技术局

2022年10月31日