2022年顺德区引进创新创业团队扶持经费项目执行情况

2022年，区财政安排“顺德区引进创新创业团队扶持经费”3540万元，根据《佛山市顺德区人民政府办公室关于印发<佛山市顺德区引进创新创业团队管理办法>的通知》（顺府办发〔2021〕16 号），顺德区引进创新创业团队扶持经费的设立主要是为了吸引科技型人才携带资金、项目来我区实施创新创业，推动我区产业转型升级。具体执行情况如下：

一、调整情况

年初预算经区政府和人大批复后为35,400,000元。

年中区财政调剂出预算11,000,000元，调整后预算总额减至24,400,000元，已使用2,850,000元，余21,550,000元。

第一次预算调整，从局内预算调剂出10,886,336.5元，调整后预算总额减至13,513,663.5元，已使用2,850,000元，余10,663,663.5元。

第三次预算调整，从局内预算调剂出250,000元，调整后预算减至13,263,663.5元,已使用4,350,000元，余8,913,663.5元。

最后一次预算调整，从局内预算调剂入1,906,336.50 元，至此预算总额增至15,170,000元，其中已使用15,170,000元，预算执行情况已完成100%。

二、执行情况

2022年以来，我局紧紧围绕“工业立区、科技强区”发展战略，聚焦“4+5”战略型产业集群，以促进科技成果转化为着力点，充分利用高端科技人才及其研发团队的智力资源优势，促成一批高水平科研项目在顺德的落地，引进培育13个市、区创新创业团队（已使用本专项扶持团队8个），涵盖节能环保、智能装备、新材料等领域，推动顺德区域自主创新水平的发展。

（一）组织机制。顺德区引进创新创业团队扶持经费项目纳入2022年顺德区参与式预算项目以来，作为我局的重点工作全面推进。已建立起局主要领导重点督导、局分管领导重点抓，科室负责人和项目经办人员重点推进的工作机制，确保项目的执行有序开展，努力将财政资金的作用发挥好，为顺德产业做好“强链”和“补链”。

（二）宣传发动。2022年度，我局持续开展创新创业团队政策的宣讲工作，线上线下累计对接近60个创新团队及企业，联通广东高校成果转化中心、华南理工大学国家大学科技园顺德创新园区、北京科技大学创新学院、新能源汽车小镇等机构单位，重点面向粤港澳大湾区创业者，开展创新团队专项辅导，深入企业、园区开展政策解读、双创环境推介、业务指导等工作。

（三）开展情况

2022年度，我局重点推进创新创业团队引进培育管理办法修订、2021-2022年两批区级引进创新创业团队项目的申报立项，同时开展2018、2019年市级团队的中期评估及区级配套等工作，具体工作开展情况如下：

- 开展《佛山市顺德区创新创业团队引进培育管理办法》修订。2022年，积极向各类高校、团队以及企业等单位摸查创新团队的需求和政策修订意见，起草修订规范性文件的整体分析报告、政策解读、起草说明等材料，有序开展政策的酝酿讨论、意见征求、公平性和法制审查、报批等工作，目前已上报区政府等待审印；

- 2、开展2021-2022年两批佛山市顺德区引进创新创业团队项目部门意见征求、报批立项、合同签订、资金拨付前核查。遴选并确定了2家第三方会计师事务所承接2021、2022年两批区级团队项目的全流程监管及审计工作，目前已获批立项的团队10个，其中8个团队申请区级资金扶持，均已开立共管账户、尽职调查、自筹资金到位核查等工作，并拨付了首期扶持资金435万元；

- 3、配合市科技局开展2018年、2019年市级创新团队的中期评估考核工作，对获批为佛山市科技创新团队的8个项目的中期评估申请进行初审和现场核查。组织第三方会计师事务所对2018年市级创新团队区级配套经费进行专项审计，拨付扶持经费120万元。遴选并确定了第三方会计师事务所承接2019年市级创新团队全流程监管及审计工作，合计拨付区级首期配套经费962万元。

- （四）预算执行

- 截止2022年12月31日，顺德区引进创新创业团队扶持经费的1517万元已完成预算执行率100%。

- （五）下一阶段工作安排

- 一是推进创新创业团队管理办法的修订出台工作，鼓励高校和科研院所高级职称人员、上市企业中高级技术管理人员、企业高级职称人员在顺开展创新创业工作，通过引进+培育相结合，培育孵化一批具有创新能力强、产业化能力高的创新团队。

- 二是提前谋划和布局2023年创新团队的引入工作，计划通过线上+线下形式，在广州、深圳、珠海等粤港澳大湾区核心城市进行深度推介，挖掘一批以国内外重点高校、科研机构的领军人才为代表的高科技人才携项目、资金落户。

- 三是建立财政资金的节点下达机制，严抓团队按节点落实好自筹资金的投入和使用，管在日常、管在经常，确保区本级资金与上级财政资金、团队自筹资金投入、使用进度相对同步，及时掌握自筹资金的投入，合理有效分配科技经费的财政资源，降低初创型科技项目的扶持风险。

特此公告。

佛山市顺德区科学技术局

2023年1月6日