2022年参与式预算项目信息公开---“科技发展专项资金”项目实施情况

（至2022年10月）

2022年区财政预算安排“科技发展专项资金”2810万元，其中第一季度已支出1050万元；第二季度无支出；第三季度调剂600万元并支出2360万元。“科技发展专项资金”项目实施情况如下：

一、项目经区政府和人大批复确认后内容的调整情况。

“科技发展专项资金”项目经区政府和人大批复确认后在第三季度调剂600万元。

二、项目实施的详细情况。

（一）组织领导。

2022年区财政预算安排“科技发展专项资金”项目由区科技局负责实施。

（二）宣传发动。

通过区科技局网站发布《佛山市顺德区科学技术局关于发布2022年顺德区核心技术攻关项目申报指南的通知》，组织发动全区四大战略性支柱产业和五大战略性新兴产业中的高新技术企业积极参与申报。

（三）工作具体开展情况。

1、组织实施2022年核心技术攻关项目。一是于7月份发布2022年顺德区核心技术攻关项目申报指南，截至8月31日，2022年顺德区核心技术攻关项目完成项目资料申报，共有14个项目申报了12个核心技术攻关专题。二是于9月中旬组织专家对申报项目进行答辩评审。三是于10月中旬在区科技局网站对2022年顺德区核心技术攻关项目拟立项项目名单进行公示。

2、开展核心技术攻关项目中期评估。对2020年立项的13个顺德区核心技术攻关项目开展中期评估工作。经专家评审，全部项目通过中期评估，中期评估结果于8月中旬进行公示，公示无异议，并于9月从“科技发展专项资金”中将2020年顺德区核心技术攻关项目第二期资助资金共1960万元下达给项目承担单位。

3、拨付省重点实验室区级资助资金。根据《佛山市顺德区人民政府办公室关于印发<关于推进科技创新引领高质量发展若干政策>的通知》（顺府办发〔2020〕11号）文件精神，从“科技发展专项资金”中将新认定省重点实验室区级资助资金100万元拨付给美的厨房公司。

4、拨付省科技奖区级资助资金。根据《佛山市顺德区人民政府办公室关于印发<关于推进科技创新引领高质量发展若干政策>的通知》（顺府办发〔2020〕11号）文件精神，从“科技发展专项资金”中将省科技奖区级资助资金每家100万元支付给美的洗涤电器、美的厨房电器、巴德富等三家单位。

（四）项目实施阶段性成果。

1、2020年立项的13个顺德区核心技术攻关项目实施进展顺利并通过中期评估。

2、顺德区新认定省重点实验室1个。

3、顺德区有3个企业荣获省科学技术奖二等奖。

（五）下阶段工作安排。

一是发文认定2022年顺德区核心技术攻关项目。二是顺德区科技局与2022年顺德区核心技术攻关项目立项项目的承担单位签订项目任务书。