2022年参与式预算项目信息公开---“科技发展专项资金”项目实施情况

（至2022年7月）

2022年区财政预算安排“科技发展专项资金”2810万元，其中第一季度已支出1050万元，第二季度暂无支出。“科技发展专项资金”项目实施情况如下：

一、项目经区政府和人大批复确认后内容的调整情况。

“科技发展专项资金”项目经区政府和人大批复确认后目前内容暂没调整。

二、项目实施的详细情况。

（一）组织领导。

2022年区财政预算安排“科技发展专项资金”项目由区科技局负责实施。

（二）宣传发动。

通过区科技局网站发布《佛山市顺德区科学技术局关于征集2022年顺德区核心技术卡脖子问题需求项目建议（第一批）的通知》，向全区四大战略性支柱产业和五大战略性新兴产业中的支柱龙头企业、行业优势企业、标杆高新技术企业等规模以上科技型企业征集卡脖子问题需求项目，发动区内企业参与核心技术攻关。

（三）工作具体开展情况。

1、推动实施2022年核心技术攻关项目。一是开展核心技术攻关调研工作。先后深入云米电器、万和等多家行业骨干企业开展调研，了解制约我区重点产业发展的核心技术卡脖子问题需求。二是开展征集核心技术卡脖子问题需求项目建议工作。发布征集2022年顺德区核心技术卡脖子问题需求项目建议的通知，截至征集截止时间，共征集企业提交的核心技术卡脖子问题需求项目建议93项。三是开展核心技术攻关项目专题论证工作。结合收集的93项产业卡脖子问题需求情况，联合省专业机构组织专家制定核心技术攻关专题，预计近期将完成申报指南的制订并对外发布。

2、开展已立项核心技术攻关项目中期评估工作。

对我区2020年顺德区核心技术攻关项目13家企业项目，组织开展中期评估，目前正在企业填报资料阶段。

（四）项目实施阶段性成果。

共征集企业提交的核心技术卡脖子问题需求项目建议93项。

（五）下阶段工作安排。

一是制作科技攻关项目榜单，发布重点产业领域核心技术攻关专题，组织企业联合全球创新资源实施核心技术攻关。二是组织专家对中期评估项目进行评审。