国家慢非病综合防控示范区参与式预算2022年第一季度实施情况公告

一、项目实施概述

根据《佛山市防治重大疾病工作联席会议制度办公室关于印发佛山市防治慢性病中长期规划（2017-2025年）实施方案的通知》（佛重疾联办〔2018〕1号）、《佛山市顺德区建设国家慢性非传染性疾病综合防控示范区工作实施方案》（顺府办函〔2021〕671号）文件部署要求，我局积极推行各项工作，建立健全慢性病综合防控体系，完善慢性病监测、早期筛查、干预及早诊早治，减轻和延缓慢性病造成的疾病负担，保障人民群众身体健康，维护区域经济社会和谐稳定发展。

二、执行进度

（一）资金开支。国家慢非病示范区建设项目专项资金2022年项目预算为552.26万元。截止2022年3月31日，预算经费暂未支出，但相关工作如监测、报告和流调、培训已初步开展，计划二季度对相关工作按进度进行结算开支。

三、实施效果

（一）慢非综合防控示范区组织管理。已开展2021年慢病示范区相关工作资料数据收集和整理，并在国家慢病示范区信息系统进行动态资料录入。根据广东省疾病预防控制中心要求，已制定顺德区参加“万步有约”活动实施方案初稿，因疫情原因上级通知延期举办。

（二）慢性病高危人群筛查与干预。截止3月31日，全区约完成高危人群登记及健康宣教人数1500人，健康随访干预220人次。

（三）心脑血管事件报告。截止3月31日，全区共上报心脑血管事件2273例，执行率25.3%，并完成审核工作。

（四）佛山市脑卒中高危人群筛查和干预项目。已参照上级文件要求及相关防治标准，制定项目实施方案初稿，目前正处于征求意见阶段。

（五）肿瘤随访登记工作。一季度已完成2021年肿瘤登记数据的整理上报省疾控中心，新发肿瘤登记约1000例，执行率23.3%。

（六）鼻咽癌筛查。已完成乐从镇的初筛工作，初筛4288例，执行率30.6%，因疫情防控已暂时停止开展活动。

（七）支持镇（街道）建设代谢性疾病标准化诊室。已组织开展各单位申报，共收到3家镇街公立医院和3家社区卫生服务中心申报，已完成专家评分，计划4月完成现场评审后下拨经费给基层单位开展建设。

（八）糖尿病流行病学调查。已完成伦教街道863人的糖尿病流行病学筛查。因疫情防控已暂时停止开展活动。

（九）糖尿病医防协同联盟专项工作。已于3月5日开展基层糖尿病药师培训，每周举办培训班一次，3月份已完成“糖尿病药物治疗理论知识培训”，计划6月前完成培训。

三、下阶段推进计划

为全面推进国家慢非病示范区创建工作，我局定期督导各单位及部门按实施计划开展工作，及时完善工作措施，整改存在问题，各单位及部门按季度对建设实施情况进行自查，及时做好相关资料的收集、整理和归档工作。

- 根据上级通知要求和疫情防控要求，开展“万步有约”活动实施方案；

- 完成上半年代谢性疾病标准化诊室评审并下拨经费支持基层开展工作；

- 制定实施《脑卒中高危人群筛查和干预项目》，组织相关镇街开展工作。

- 制定《慢病知晓率调查方案》，组织相关镇街开展工作。

- 组织区癌症防治中心（广州中医药大学顺德医院）开展癌症防治工作，包括健康宣教义诊、癌症筛查等；

- 落实糖尿病医防协同联盟专项工作，完成“糖尿病药物治疗理论知识培训”工作；

- 督促各单位完成各项监测、调查工作。

- 组织慢非病示范区创建联络员培训工作，开展镇街督导工作。

特此公告。

佛山市顺德区卫生健康局

2022年4月15日